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	№ п/п
	Этапы работ
	Ответственный
	Сроки

	1.
	Заседание комиссии по проведению СОУТ, распределение обязанностей и утверждение настоящего графика 
	Комиссия в составе
Перминова К. Д.,
Андреева Г. Н.,
Карпинской Р. Я.
(далее — Комиссия)
	До 10.09.2025 


	2.
	Утверждение перечня рабочих мест, на которых будет проводиться СОУТ
	Комиссия
	С 10.09.2025
по 16.09.2025


	3.
	Заключение договора с Исполнителем — организацией, которая будет проводить СОУТ
	Специалист по охране труда Перминов К. Д.

	С 17.09.2025
по 23.09.2025

	4.
	Идентификация потенциально вредных или опасных производственных факторов на рабочих местах
	Представитель
Исполнителя
	В течение 15дней с момента заключения договора

	5.
	Составление отчета о результатах СОУТ
	Представитель
Исполнителя

	В течение 15 дней с момента завершения проверки

	6.
	Рассмотрение и утверждение отчета о проведении СОУТ
	Комиссия
	Не более 30 дней 
с момента получения отчета

	7.
	Отправка Исполнителю уведомления о том, что Заказчик утвердил отчет
	Специалист по охране труда Перминов К. Д.
	В течение трех дней после утверждения отчета

	8.
	Подготовка и подача декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда
	Специалист по охране труда Перминов К. Д.

	В течение 10 дней с момента получения отчета

	9.
	Ознакомление работников с результатами СОУТ 
	Комиссия
	В течение 30 дней после утверждения отчета

	10.
	Размещение результатов СОУТ на официальном сайте компании
	Специалист по ИТ Кубашов Т. Т. 

	В течение 30 дней после утверждения отчета 
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