|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «Альтернатива» Николаев С. С. |
| --- | --- |

График

проведения специальной оценки условий труда (СОУТ)

| № п/п | Этапы работ | Ответственный | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заседание комиссии по проведению СОУТ, распределение обязанностей и утверждение настоящего графика | Комиссия в составе Перминова К. Д., Андреева Г. Н., Карпинской Р. Я. (далее — Комиссия) | До 10.09.2025 |
| 2. | Утверждение перечня рабочих мест, на которых будет проводиться СОУТ | Комиссия | С 10.09.2025 по 16.09.2025 |
| 3. | Заключение договора с Исполнителем — организацией, которая будет проводить СОУТ | Специалист по охране труда Перминов К. Д. | С 17.09.2025 по 23.09.2025 |
| 4. | Идентификация потенциально вредных или опасных производственных факторов на рабочих местах | Представитель Исполнителя | В течение 15дней с момента заключения договора |
| 5. | Составление отчета о результатах СОУТ | Представитель Исполнителя | В течение 15 дней с момента завершения проверки |
| 6. | Рассмотрение и утверждение отчета о проведении СОУТ | Комиссия | Не более 30 дней с момента получения отчета |
| 7. | Отправка Исполнителю уведомления о том, что Заказчик утвердил отчет | Специалист по охране труда Перминов К. Д. | В течение трех дней после утверждения отчета |
| 8. | Подготовка и подача декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда | Специалист по охране труда Перминов К. Д. | В течение 10 дней с момента получения отчета |
| 9. | Ознакомление работников с результатами СОУТ | Комиссия | В течение 30 дней после утверждения отчета |
| 10. | Размещение результатов СОУТ на официальном сайте компании | Специалист по ИТ Кубашов Т. Т. | В течение 30 дней после утверждения отчета |

Генеральный директор           ____________   Николаев С. С.                  _________ 2025 г.

(подпись)                                                                      (дата)