## Титульный лист
ФОРМА
отчета об исполнении государственного контракта, контракта организацией,
выполняющей государственный оборонный заказ
ИНН | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | КПП |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Наименование организаци | [8 empty] | А | О | " | И | Д | Е | А | Л | Ь | Н | Ы | Й |  | И | С | П | О | Л | Н | И | Т | Е | Л | Ь | "
ИГК | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 0 И to 1 О
Плановая дата исполнения контракта | [12 empty] | 3 | 1 | . | 1 | 2 | . | 2 | 0 | 1 | 0 И: 9; 1 Л: Дата составления отчета |  |  |  | 3 | 1 | . | 0 | 7 | . | 2 | 0 | 1 | 9
Номер контракта | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | \ | А | Б | В | 2 | 2 | 2
Дата контракта |  |  |  |  | 0 | 1 | . | 0 | 1 | . | 2 | 0 | 1 | 9 |  |  |  |  | Отдельный счет | [6 empty] | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Отчет
Наименование показателя/ресурса |  | Состояние выполнения контракта |  |  | Движение ресурсов контракта |  |  | Использование ресурсов контракта
|  | Целевые параметры контракта, руб. коп. | Выполнено, % | Сальдо операций, руб. коп. | Движение в рамках контракта, руб. коп. | Привлечение ресурсов с других контрактов государственного заказчика/ заказчика, руб. коп. | Привлечение ресурсов организации, руб. коп. | Списание в рамках контракта, руб. коп. | Использование ресурсов на другие контракты государствен-ного заказчика/ заказчика, руб. коп. | Использование ресурсов на нужды организации, руб. коп.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Финансирование контракта | 7200000 | 105 | 7560000 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.1. | Денежные средства, полученные от заказчика | 7200000 | 80 | 5760000 |  | Х |  | 5760000 | Х | Х
1.2. | Кредиты банка | 2: #DIV/0!; 3: 0; 5: Х; 8: Х; 9: Х
1.3. | Задолженность по процентам по кредитам | Х | Х | 0 |  | Х |  |  | Х | Х
1.4. | Задолженность перед поставщиками | Х | Х | 1800000 | 1200000 |  |  | 3000000 | Х | Х
2. | Распределение ресурсов контракта | Х | Х | 7980000 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.1. | Денежные средства | Х | Х | 3060000 | 7260000 | 0 | 0 | 2700000 | 0 | 1500000
2.1.1. | Денежные средства на отдельном счете | Х | Х | 2260000 | 5760000 | Х |  | 2000000 |  | 1500000
2.1.2. | Денежные средства на депозитах в банке | Х | Х | 0 |  | Х | Х |  | Х | Х
2.1.3. | Авансы, выданные поставщикам | Х | Х | 800000 | 1500000 |  |  | 700000 | Х
2.2. | Запасы | Х | Х | 500000 | 3000000 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0
2.2.1. | Материалы на складах | 1: Х; 2: Х; 3: 0; 4: 2500000; 7: 2500000
2.2.2. | НДС входящий | Х | Х | 500000 | 500000 | Х | Х |  | Х
2.2.3. | Полуфабрикаты на складах | 1: Х; 2: Х; 3: 0
2.2.4. | Материалы, переданные в переработку | Х | Х | 0 |  | Х | Х |  | Х
2.2.5. | Расходы будущих периодов | Х | Х | 0 |  | Х | Х |  | Х | Х
2.2.6. | Средства производства | 1: Х; 2: Х; 3: 0
2.3. | Производство | Х | Х | 2000000 | 2500000 | 0 | 1500000 | 2000000 | 0 | 0
2.3.1. | Затраты на материалы | 1: 3000000; 2: 83.3333; 3: 2500000; 4: 2500000
2.3.2. | Затраты на оплату труда | 1500000 | 66.6667 | 1000000 | Х | Х | 1000000 | Х | Х | Х
2.3.3. | Прочие производственные затраты | 2: #DIV/0!; 3: 0
2.3.4. | Общепроизводственные затраты | 500000 | 40 | 200000 | Х | Х | 200000 | Х | Х | Х
2.3.5. | Общехозяйственные затраты | 700000 | 42.8571 | 300000 | Х | Х | 300000 | Х | Х | Х
2.3.6. | Полуфабрикаты, внутренние работы | Х | Х | 0 |  | Х | Х | Х | Х | Х
2.3.7. | Выпуск полуфабрикатов, внутренних работ | Х | Х | 0 | Х | Х | Х |  | Х | Х
2.3.8. | Выпуск продукции | Х | Х | -2000000 | Х | Х | Х | 2000000 | Х | Х
2.4. | Готовый товар на складе | 1: Х; 2: Х; 3: 0; 4: 2000000; 7: 2000000
3. | Отгрузка товара, выполнение работ, оказание услуг | 7200000 | 35 | 2520000 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3.1. | Себестоимость реализованной продукции | 5700000 | 35.0877 | 2000000 | 2000000 | Х |  | Х | Х | Х
Наименование показателя/ресурса |  | 1: Состояние выполнения контракта; 4: Движение ресурсов контракта; 7: Использование ресурсов контракта
|  | Целевые параметры контракта, руб. коп. | Выполнено, % | Сальдо операций, руб. коп. | Движение в рамках контракта, руб. коп. | Привлечение ресурсов с других контрактов государственного заказчика/ заказчика, руб. коп. | Привлечение ресурсов организации, руб. коп. | Списание в рамках контракта, руб. коп. | Использование ресурсов на другие контракты государствен-ного заказчика/ заказчика, руб. коп. | Использование ресурсов на нужды организации, руб. коп.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3.2. | Административно-управленческие расходы |  | #DIV/0! | 0 | Х | Х |  | Х | Х | Х
3.3. | Коммерческие расходы |  | #DIV/0! | 0 |  | Х | Х | Х | Х | Х
3.4. | Проценты по кредитам банка |  | #DIV/0! | 0 |  | Х | Х | Х | Х | Х
3.5. | НДС с выручки от продаж | Х | Х | 420000 | Х | Х | 420000 | Х | Х | Х
3.6. | Прибыль контракта | 300000 | 33.3333 | 100000 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
4. | (+) Привлечение ресурсов в контракт/(-) Перенаправление ресурсов контракта | Х | Х | 420000 | Х | 0 | 1920000 | Х | 0 | 1500000
5. | Списание денежных средств с отдельного счета контракта |  | #DIV/0! |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо Идеальный Идеал Идеалович